## Proposta
| DATA: | 2026-06-23
| DE: | Gabriel Hernandez Rozo
ghrozo97@gmail.com
CAExperts — Florianópolis/SC
Razão Social: Creative Solutions Engenharia e Consultoria LTDA | PARA: | Braskem S.A. — Unidade PE5 (RS)
CNPJ: 15.806.919/0001-44 - Inscrição Estadual: 25.676.225-2 |  | Jeferson Diefenthaler
Rod Jose Carlos Daux, km 01 - Edifício CELTA, 3º andar - Sala 2.02
CEP: 88030-902 - Bairro João Paulo
Florianópolis – SC – Brasil
VÁLIDO ATÉ:
Item | Tipo | Quant. | Valor Unit. | Valor Total
Estudo de Embuchamento em Rosca Transportadora — Simulação DEM (PEAD + Hexano) | Serviço | 1
Objetivo: Identificar as causas e propor mitigações para o embuchamento (clogging) de pó de PEAD na rosca transportadora da unidade PE5 (RS), utilizando simulação pelo Método de Elementos Discretos (DEM) no Star-CCM+ 2506. Serão avaliados dois cenários: rosca de pá helicoidal contínua (padrão) e rosca cut-flight, com foco nas zonas de velocidade de partícula próxima a zero, indicativas de embuchamento.
Recursos: Empregaremos neste projeto uma equipe técnica de consultores experientes na solução de problemas industriais com o apoio de ferramentas de CAE avançadas da SIEMENS, como o STAR-CCM+, referência mundial na área de fluidodinâmica.
Escopo: A CAEXPERTS desenvolverá o estudo em 4 etapas, descritas a seguir: Na Etapa 1 (Configuração Inicial — 5 dias): Ajuste da geometria 3D da rosca com os parâmetros reais fornecidos pela Braskem (D_screw, D_shaft, pitch, RPM); configuração do domínio DEM no Star-CCM+ 2506 com física de contato Hertz-Mindlin e Liquid Bridge Force (Lian, 1993) para modelar a coesão hexano-PEAD; calibração dos parâmetros de partícula com base na granulometria do PEAD fornecida. Na Etapa 2 (Simulações dos Cenários — 15 dias): Execução de dois casos de simulação DEM: (1) Caso base — rosca padrão com pá helicoidal contínua; (2) Rosca cut-flight com cortes a cada 90°. Análise das zonas de baixa velocidade de partícula (indicativo de embuchamento) e campos de pressão e tensão sobre as partículas. Na Etapa 3 (Finalização — 5 dias): Pós-processamento dos resultados: campos de velocidade, pressão e distribuição de partículas; comparação quantitativa entre os dois cenários; elaboração do relatório técnico em formato .ppt com metodologia, resultados e recomendações. Na Etapa 4 (Reunião Final Online — dia 25): Apresentação dos resultados e recomendações de mitigação do embuchamento à equipe técnica da Braskem PE5.
Cronograma de Atividades: A execução do projeto está prevista para ser realizada em 25 dias, conforme cronograma de atividades em anexo. A primeira etapa se iniciará oficialmente a partir do dia subsequente ao recebimento dos documentos com os dados necessários ao projeto. Cada etapa está com a duração em dias prevista conforme indicado abaixo: Etapa 1: 5 dias; Etapa 2: 15 dias; Etapa 3: 5 dias; Reunião Final: dia 25.
Requisitos/Dados Necessários ao Projeto: Diâmetro externo da pá (D_screw, mm), diâmetro do eixo (D_shaft, mm), passo da hélice (pitch, mm) e RPM de operação; granulometria do pó de PEAD (D10, D50, D90) — alternativamente, confirmação de semelhança com pó de talco; densidade aparente do PEAD (bulk density, kg/m³); localização típica do embuchamento (início/meio/fim da rosca); tipo de rosca em operação (padrão ou cut-flight); e, se disponível, desenho técnico ou croqui com cotas e fotos do equipamento.
Entregáveis do Projeto: Relatório técnico em formato .ppt contendo: geometria 3D da rosca simulada (arquivo STEP), campos de velocidade e distribuição de partículas DEM, identificação das zonas de embuchamento, comparação quantitativa entre rosca padrão e cut-flight, e recomendações de mitigação fundamentadas nos resultados das simulações.
Quem Somos: A CAEXPERTS é uma empresa especializada em digitalização da engenharia que conta com uma rede de consultores pioneiros da implantação de tecnologias de simulação computacional na indústria nacional. Somos parceiros tecnológicos da SIEMENS Digital Industries Software, onde contamos com um portifólio de ferramentas de CAE mais completo do mercado.
INVESTIMENTO TOTAL
Observações:
Condições de Pagamento: 30 dias.
Faturamento: Nota fiscal de serviços
Aceitação desta proposta via emissão de pedido de compras ou contrato específico
ANEXO - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

## Cronograma
Sim
ATIVIDADES DO PROJETO: ¦ ETAPAS: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Marcus | Gabriel | Urgência | Não | Não
Início de Projeto | dia 0 | [8 empty] | Total Eq. Téc.
[10 empty] | Total Projeto: |  | CFD
[10 empty] | Rateio | 35% | CFD + DEM
FEA
EMAG
Configuração Inicial | [5 empty] | 5
Ajuste da geometria 3D (D_screw, D_shaft, pitch) com parâmetros reais Braskem | [8 empty] | 2
Setup DEM no Star-CCM+ 2506: Hertz-Mindlin + Liquid Bridge Force (Lian, 1993) | [7 empty] | 1 | 4
Calibração dos parâmetros de partícula (granulometria + bulk density do PEAD) | [7 empty] | 1 | 2
Simulações dos Cenários | [5 empty] | 15
Caso 1 — Rosca padrão: análise de zonas de velocidade ≈ 0 (embuchamento) | [8 empty] | 8
Caso 2 — Rosca cut-flight: comparação com o caso base | [8 empty] | 8
Análise de campos de pressão e tensão sobre as partículas DEM | [7 empty] | 2 | 4
Finalização | [5 empty] | 5
Pós-processamento: campos de velocidade, pressão e distribuição de partículas | [8 empty] | 3
Comparação quantitativa rosca padrão vs. cut-flight + identificação de zonas críticas | [7 empty] | 1 | 3
Elaboração do relatório técnico em formato .ppt com metodologia e recomendações | [7 empty] | 1 | 2
Reunião Final Online | [5 empty] | 25 |  | 2 | 2
Total Horas
Valor HH
% Calculado

## Tabela HH
HH Projetos Geral; Acima de 60 dias de duração e HH de Viagens
| CAD | FEA | CFD | EMAG
Estagiário | 15 | 20 | 30 | 30 | Equipe | Senioridade | HH Normal | HH Urgente
Junior | 30 | 40 | 50 | 50 | Marcus | Senior
Pleno | 50 | 60 |  | 75 | Matheus | Pleno
Senior | 80 |  |  | 100 | Otávio | Pleno
[5 empty] | Humberto | Junior
[5 empty] | João | Estagiário
HH Projetos Geral; Abaixo de 60 dias de duração ou urgentes |  |  |  |  | Vitor | Estagiário
[5 empty] | Gabriel | Junior
| CAD | FEA | CFD | EMAG | Vinicius | Estagiário
Estagiário |  |  |  |  | Guerra | Externo | 120 | 120
Junior |  |  |  |  | Pedro | Pleno
Pleno |  |  |  |  | Diego | Junior
Senior |  |  |  |  | Leandro | Senior
[5 empty] | Simas | Junior
[5 empty] | Alvaro | Estagiário
Consultores Externos |  |  |  |  | Burato | Externo | 150 | 150
Carlos Burato | 150 |  |  |  | Marcio | Externo | 100 | 100
Marcelo Guerra | 120
Marcio Demétrio | 100